План работы Учебно-методического центра

на 2022-2023 учебный год

Цель: организационно-методическая поддержка инклюзивного образовательного пространства, накопление, систематизация, обобщение и распространение перспективного педагогического опыта работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья (далее - ОВЗ), направленного на реализацию приоритетных направлений развития системы образования Курганской области.

Задачи:

- консультирование педагогических и руководящих работников образовательных организаций, реализующих инклюзивную модель обучения детей с ОВЗ;

- подготовка методических материалов по вопросам организации инклюзивного образования детей с ОВЗ в условиях регионального контекста;

- ресурсное обеспечение психолого-педагогического сопровождения в рамках консультаций специалистов Центра;

- установление рабочих контактов и обмен опытом и информацией с различными структурами, работающими по проблеме инклюзивного образования;

- отработка модели сетевого взаимодействия с муниципальными и региональными методическими центрами и образовательными организациями, в том числе практики участия специалистов Центра в сессиях психолого-педагогических консилиумов образовательных организаций;

- реализация задач ресурсного обеспечения профориентационной работы, мероприятий творческой, спортивной, социальной направленности, направленных на социально-трудовую адаптацию и интеграцию в общество обучающихся с ОВЗ.

- наиболее полное  и качественное использование современного  оборудования, поступившего в  рамках участия в  Федеральном проекте « Современная школа» национального проекта «Образование»

| №п/п | Направление работы | Сроки |  | Ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-методическая деятельность |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Заседания рабочей группы Учебно-методического центра | 1 раз в четверть |  | Члены рабочей группы |  |
| 1.2 | Рассмотрение вопросов, касающихся деятельности Учебно-методического центра: -заседания Методического совета -заседания ППк | плановые 1 раз в четверть, по запросу |  | Руководитель УМЦ Председатель ППк |  |
| 1.3 | Разработка методических материалов (памятки, рекомендации и т.п.), пополнение банка данных по инклюзивному образованию, публикации на школьном сайте, в СМИ | в течение года |  | Педагоги, администратор сайта |  |
| 1.4 | Организация деятельности групп кратковременного пребывания | В течение года, по заявкам |  | Специалисты ППк |  |
| 1.5 | Проведение «Дня открытых дверей» (знакомство с кадровым составом, материально-технической базой школы) | сентябрь |  | Заместители директора, руководитель УМЦ, педагог-организатор |  |
| 1.6 | Подготовка и проведение областного Фестиваля мастер – классов учителей – дефектологов Курганской области | апрель |  | Заместители директора, руководитель УМЦ, педагог-организатор |  |
| 2.Взаимодействие отделом образования, образовательными организациями |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Планирование совместных мероприятий со специалистами отдела образования Каргапольского и Шатровского районов | сентябрь-октябрь |  | Руководитель УМЦ |  |
| 2.2 | Мониторинг внедрения инклюзивного образования в образовательных организациях Каргапольского и Шатровского районов | сентябрь, май |  | Руководитель УМЦ |  |
| 3.Диагностико-консультативная и информационно-просветительская деятельность |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Диагностические обследования учащихся образовательных организаций специалистами ППк с использованием современного оборудования, поступившего в рамках участия в Федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» | в течение года, по запросу |  | Специалисты ППк |  |
| 3.2 | Предоставление рекомендаций педагогам и родителям (законным представителям) по результатам диагностики | в течение года, по запросу |  | Руководитель УМЦ |  |
| 3.3 | Консультирование педагогов по вопросам организации инклюзивного образования, разработке программ, методических, дидактических материалов | в течение года, по запросу |  | Педагоги школы |  |
| 3.4 | Проведение выездных дидактических сессий в образовательные учреждения Каргапольского и Шатровского районов: - МКОУ «Мехонская СОШ» - МКОУ «Деулинская СОШ» - МКОУ «Журавлевская СОШ» - МКОУ «Спицынская ООШ» - МКОУ «Вяткинская ООШ» - МКОУ «Усть-Миасская ООШ» - МКОУ «Осиновская ООШ» | 1 раз в четверть Октябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Апрель Май |  | Руководитель УМЦ Специалисты УМЦ |  |
| 3.5 | Выпуск сборника методических материалов по инклюзивному образованию | 4 четверть |  | Руководитель УМЦ |  |
| 3.6 | Размещение материалов по инклюзивному образованию и об отчетной деятельности Учебно-методического центра на сайте школы-интерната | в течение года |  | Руководитель УМЦ, администратор сайта |  |
| 3.7 | Выступления -на районной педагогической конференции; -совещаниях заместителей директоров, заведующих ДОУ; - на областных совещаниях. | по согласованию с отделом образования |  | Руководитель УМЦ (совместно со специалистами отдела образования) |  |
| 3.8 | Подготовка и проведение стационарного методического семинара для педагогических и административных работников школ и родителей детей с ОВЗ по проблеме «Дети с ТМНР в современной школе: диагностика, коррекция, обучение». | Ноябрь |  | Специалисты УМЦ |  |
| 3.9 | Круглый стол для административных и педагогических работников школы по вопросам организации обучения детей с ограниченными возможностями здоровья «Педагогическая коррекция и обучение неговорящих детей» | Март |  | Специалисты УМЦ |  |
| 4.Коррекционно-развивающая деятельность |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Проведение коррекционно-развивающих занятий с детьми-инвалидами, детьми с ОВЗ с использованием современного оборудования, поступившего в рамках участия в Федеральном проекте «Современная школа» национального проекта «Образование» | по запросу родителей, эпизодически |  | Педагог-психолог, учитель-логопед учитель-дефектолог |  |
| 5.Мероприятия по развитию инклюзивной культуры |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Планирование совместного участия воспитанников школы-интерната и обучающихся общеобразовательных организаций в мероприятиях, организуемых учреждениями окружающего социума. |  | сентябрь, октябрь |  | Педагог-организатор, педагог дополнительного образования |
| 5.2 | Организация дружеских встреч и мероприятий учащихся волонтёрского отряда «Мы вместе» и воспитанников в МКДОУ Детский сад «Ромашка» комбинированного вида р.п. Каргаполье , МКДОУ Детский сад "Солнышко" общеразвивающего вида р.п. Каргаполье, МКДОУ Детский сад «Колосок» общеразвивающего вида р.п. Каргаполье, МКДОУ детский сад «Золотой ключик» р.п. Каргаполье. |  | 1 раз в четверть |  | Педагог - организатор |
| 5.3 | Организация совместных мероприятий, в том числе для детей-инвалидов р. п. Каргаполья с волонтёрами из Клуба волонтёров г. Москвы, г. Тюмени. |  | сентябрь, декабрь, май |  | Руководитель УМЦ |
| 5.4 | Освещение успехов и достижений учащихся школы-интерната на школьном сайте, в СМИ |  | в течение года |  | Заместители директора, администратор сайта, педагог-библиотекарь |